Consultoría de apoyo a la BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

TERMINOS DE REFERENCIA

OFICINA DE COOPERACION ESPAÑOLA DE LA AECID EN MÉXICO

JUNIO de 2026

Contenido

1. Antecedentes	1

2. Objeto del contrato	3

3. Productos entregables	6

4. Características del contrato	7

5. Perfil	8

6. Contenido y formato de las propuestas	8

7. Criterios de evaluación	9

# 1. Antecedentes

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) puso en marcha, en el año 2020, la iniciativa de transformación urbana sostenible en ciudades en América Latina “LAIF City Life”, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través de su Instrumento para Inversiones en Latinoamérica y Caribe (LACIF).

La actuación se inscribe dentro de las líneas de acción marcadas por la Cooperación Española y, principalmente, permite la formulación de intervenciones para la realización de inversiones en infraestructuras urbanas sostenibles alineadas con las prioridades estratégicas acordadas conjuntamente por la Comisión Europea (CE) y los gobiernos nacionales y locales de la región, para cuya puesta en marcha el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) (previamente FONPRODE) podrá comprometer en el medio plazo financiación a través de créditos a Estados o a entidades subnacionales con garantía soberana.

El proyecto tiene los siguientes objetivos y resultados:

Objetivo general: Contribuir a promover una transformación urbana sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de América Latina.

Objetivos específicos:

- Propiciar la dotación de espacios públicos, infraestructuras urbanas y viviendas adecuados a los ciudadanos de América Latina.

- Garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y la adecuada gestión y utilización de los conocimientos producidos.

Resultados:

  - Identificados programas de urbanismo y proyectos de inversión en infraestructuras urbanas sostenibles alineados con las prioridades estratégicas de la CE y de los gobiernos nacionales y locales de los países de la región que permitan dotar a los ciudadanos de espacios públicos, infraestructuras y viviendas adecuados.

  - Redactados programas urbanísticos y/o proyectos de inversión en infraestructuras urbanas sostenibles alineados con las prioridades estratégicas de la CE y de los gobiernos nacionales y locales de los países de la región que permitan dotar a los ciudadanos de espacios públicos, infraestructuras y viviendas adecuados.

  - Fortalecidas las capacidades de gestores municipales de la región mediante la formación especializada en planificación urbanística y gestión de programas y proyectos de inversión en infraestructuras urbanas sostenibles y por la vía de una plataforma virtual de conocimiento.

En el marco del Resultado 1.2, desde LAIF City Life se han identificado un total de 37 proyectos, de los que 15 han recibido financiación y asistencia técnica para su diseño.

En el Estado de Tlaxcala, México, se ha financiado un proyecto mediante una subvención destinada a la formulación y preparación técnica de un proyecto de inversión en agua y saneamiento.

La intervención tiene como objetivo general impulsar una transformación urbana y ambiental sostenible, orientada a la recuperación de ecosistemas hídricos urbanos, la mejora de la calidad ambiental y el fortalecimiento de la salud pública, mediante la planificación técnica de infraestructuras de saneamiento en la zona metropolitana Puebla–Tlaxcala.

La subvención se ha destinado íntegramente a la elaboración de estudios, diagnósticos y diseños técnicos a nivel de proyecto, que constituyen los insumos necesarios para una futura fase de inversión.

Proyecto: Recuperación del río Zahuapan – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Xicohtzinco

Este proyecto se orienta a la recuperación ambiental del río Zahuapan mediante la planificación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de Xicohtzinco, como infraestructura clave para reducir la contaminación hídrica y mejorar las condiciones ambientales de la cuenca.

La subvención ha permitido desarrollar un conjunto integral de estudios técnicos, ambientales, sociales y financieros, que definen técnica y económicamente la futura intervención, incluyendo:

Inventario de información existente y estudios de campo.

Monitoreo de la calidad de aguas residuales.

Evaluación de alternativas de tratamiento.

Estudio de tarifas para la sostenibilidad del servicio.

Levantamientos topográficos y estudios geotécnicos.

Estudios hidrológicos.

Diseño funcional e hidráulico del sistema de tratamiento, incluyendo opciones de reutilización.

Diseño estructural.

Diseño eléctrico.

Diseño mecánico.

Estudio de Impacto Ambiental.

Estudio de factibilidad social.

Estudio económico-financiero.

Análisis costo–beneficio con enfoque de rentabilidad social.

| País | Ciudad | Nombre | Fecha fin (con prórrogas) | Subvención concedida € | Pipeline € | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| México | Estado de Tlaxcala | Recuperación del río Zahuapan | 30/08/2026 | 299.840,00 | 10.700.0000 | En ejecución |

Estos estudios constituyen la base técnica necesaria para la futura ejecución del sistema de tratamiento de aguas residuales y la recuperación ambiental del río, asegurando la viabilidad técnica, ambiental y social del proyecto. Para poder ejecutar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, es necesario que el Estado de Tlaxcala tenga acceso a financiación que le permita ejecutar, completamente o por fases, siempre que sea posible, los estudios diseñados a través LAIF City Life.

La gestión del programa LAIF City Life y de las consultorías asociadas se realiza de manera coordinada entre distintos niveles de la Cooperación Española y las entidades beneficiarias locales. La Oficina de Cooperación Española (OCE) en cada país actúa como responsable de la implementación y seguimiento de las actividades en terreno, asegurando la coordinación con las autoridades municipales y nacionales. Desde la sede de la AECID, el Equipo de Apoyo Técnico (EAT) del programa LAIF City Life brinda la dirección técnica, la supervisión metodológica y la articulación con la Unión Europea como entidad cofinanciadora. Por su parte, las municipalidades o entidades beneficiarias son las contrapartes técnicas directas, encargadas de facilitar la información, participar en el desarrollo de la consultoría y validar los resultados desde el ámbito local.

En este contexto, se requiere apoyo técnico especializado para avanzar en su implementación que se encargue de:

- Mapear posibles fuentes de financiación, analizar su elegibilidad y requisitos, y proponer estrategias para acceder a dichos recursos.

- Analizar la capacidad de endeudamiento y solvencia del Estado de Tlaxcala, con el fin de orientar las estrategias de movilización de recursos.

# 2. Objeto del contrato

Apoyar al Estado de Tlaxcala en la identificación y análisis de fuentes de financiación —públicas, privadas, multilaterales o mixtas— para los estudios financiados a través de LAIF City Life, complementado con un análisis preliminar de su capacidad de endeudamiento, con el fin de elaborar una hoja de ruta realista para la movilización de recursos.

La consultoría será supervisada por la AECID (Programa LAIF City Life), en coordinación con el Estado de Tlaxcala, con los siguientes roles:

OCE:

- Actuará como punto focal local de la AECID y responsable de la gestión operativa de la contratación.

- Supervisará el avance de la consultoría en el territorio, en coordinación con el AECID sede y el Estado de Tlaxcala.

- Facilitará la comunicación entre el/la consultor/a y las contrapartes locales, así como con la Delegación de la Unión Europea y otras instituciones relevantes.

- Recibirá el entregable final validado y gestionará, en coordinación con sede, el trámite administrativo de pago al consultor/a.

- Velará por el cumplimiento de las normas AECID en materia de contratación, visibilidad y archivo.

AECID sede

- AECID sede Tendrá el rol de supervisión técnica y estratégica de la consultoría.

- Revisará y validará los productos intermedios y finales, asegurando su coherencia con los objetivos del programa LAIF City Life y con las directrices de la Unión Europea.

- Proporcionará orientaciones metodológicas y plantillas de referencia (diagnóstico financiero, matriz de compatibilidad, hoja de ruta, etc.).

- Coordinará con el Estado de Tlaxcala y la OCE la aprobación de los entregables y la planificación del taller final.

- Consolidará los resultados en el marco general del programa, para su seguimiento global y reporte a la UE.

Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala:

- Actuará como contraparte técnica principal de la consultoría.

- Facilitará toda la información necesaria para el análisis financiero (presupuestos, informes de deuda, normativa, proyectos, etc.).

- Participará activamente en las reuniones de trabajo, revisión de productos y el taller de validación.

- Designará un/a punto focal técnico responsable de la interlocución con el/la consultor/a y con AECID.

- Validará cada producto de la consultoría, previo a que sea enviado a la AECID.

- Validará los resultados desde el punto de vista institucional y definirá, junto con AECID, los próximos pasos para la búsqueda de financiación.

Al inicio de la consultoría, la AECID y el Estado de Tlaxcala facilitarán la siguiente documentación:

- El documento completo del estudio/diseño del proyecto financiado por LAIF City Life.

- El contacto principal en el equipo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala.

- Cualquier informe previo relevante sobre la situación financiera del Estado de Tlaxcala si existiera.

Esto implicará:

- Identificar y clasificar posibles fuentes de financiación (multilaterales, bilaterales, climáticas, bancos de desarrollo, fondos verdes, APP, etc.).

- Analizar los criterios de elegibilidad, modalidades y plazos de cada fuente.

- Evaluar la situación financiera básica del Estado de Tlaxcala, incluyendo ingresos, gastos, endeudamiento actual y capacidad de pago.

- Identificar restricciones normativas o fiscales que limiten el acceso a crédito o cooperación.

- Elaborar una hoja de ruta de financiación que combine las fuentes más adecuadas con el nivel de capacidad financiera del Estado de Tlaxcala.

- Fortalecer las capacidades locales en búsqueda de financiación y gestión de deuda responsable.

Metodología sugerida

El/la consultor/a aplicará una metodología mixta, combinando:

- Revisión documental de la situación fiscal y presupuestaria del Estado de Tlaxcala.

- Análisis de indicadores básicos de endeudamiento y sostenibilidad fiscal (por ejemplo: relación deuda/ingresos, carga de servicio de deuda, margen fiscal disponible).

- Consulta directa con instituciones financieras y programas relevantes.

- Matriz de compatibilidad que vincule proyectos, fuentes y capacidad de acceso.

- Taller participativo final para validación de resultados y capacitación.

Actividades clave

El/la consultor/a desarrollará, al menos, las siguientes actividades en coordinación con la AECID y el Estado de Tlaxcala, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado:

1. Preparación y revisión inicial

- Reunirse con el equipo del Estado de Tlaxcala y la AECID (reunión inicial virtual o presencial).

- Revisar el proyecto bajo el marco de LAIF City Life, que incluya la revisión del presupuesto de los estudios.

- Recopilar información financiera básica del Estado de Tlaxcala: presupuestos, ingresos, gastos, endeudamiento vigente, transferencias y normativa aplicable.

- Elaborar un plan de trabajo detallado con cronograma, metodología y fuentes de información, que deberá ser validado por la AECID y el Estado de Tlaxcala.

2. Diagnóstico financiero simplificado y análisis preliminar de capacidad de endeudamiento

- Sistematizar la información financiera obtenida y calcular indicadores básicos de sostenibilidad fiscal y endeudamiento, tales como:

  - Relación deuda/ingresos propios, deuda/ingresos corrientes, servicio de deuda/ingresos corrientes.

  - Carga del servicio de deuda sobre ingresos corrientes.

  - Margen fiscal estimado y capacidad de endeudamiento incremental.

  - Dependencia de transferencias y rigidez del gasto.

- Identificar restricciones legales o institucionales para asumir nueva deuda o acceder a financiamiento externo (chequeo normativo).

- Límites de endeudamiento del Estado de Tlaxcala y requisitos de autorización.

- Posibilidad de financiamiento externo directo vs. canalizado.

- Necesidad de garantías soberanas o contragarantías.

- Presentar los resultados de forma gráfica y comprensible, destacando fortalezas y limitaciones del Estado de Tlaxcala para captar recursos.

3. Mapeo y análisis de fuentes de financiación

- Identificar y clasificar fuentes potenciales de financiación relevantes para el tipo de proyectos priorizados (por ejemplo: BID, CAF, BEI, UE, GCF, AFD, KfW, fondos climáticos, cooperación bilateral, inversión privada, mecanismos de APP).

- Analizar, para cada fuente o programa, los siguientes aspectos:

  - Sectores de elegibilidad y objetivos temáticos.

  - Montos típicos y modalidades de apoyo (préstamo, donación, blending, asistencia técnica).

  - Requisitos institucionales y financieros.

  - Procedimientos de acceso, plazos y contactos clave.

- Elaborar una matriz de mapeo comparativo (fuente / tipo / condiciones / monto / elegibilidad / oportunidad).

4. Evaluación de compatibilidad entre proyectos, fuentes y capacidad del CEAS

- Cruzar la información del diagnóstico financiero con el mapeo de financiadores.

- Evaluar para cada proyecto:

  - Nivel de madurez técnica y factibilidad.

  - Compatibilidad con las fuentes identificadas.

  - Requisitos financieros o institucionales previos.

- Elaborar una matriz de compatibilidad proyecto-fuente-viabilidad, priorizando las opciones más realistas y de corto plazo.

- Identificar acciones necesarias para mejorar la elegibilidad del Estado de Tlaxcala (por ejemplo, fortalecimiento de gestión financiera, marcos legales, prefactibilidad técnica, cofinanciación).

5. Elaboración de la hoja de ruta de financiación

- Redactar un documento sintético (10-15 páginas) que incluya:

  - Resumen del contexto y diagnóstico financiero.

  - Mapa de fuentes priorizadas y oportunidades activas.

  - Acciones y cronograma para presentar proyectos a los financiadores seleccionados.

  - Recomendaciones para fortalecer la capacidad institucional y fiscal del Estado de Tlaxcala.

- Incorporar observaciones de la AECID y del Estado de Tlaxcala en una versión final aprobada.

6. Taller de validación y fortalecimiento de capacidades

- Organizar un taller final participativo (virtual o presencial) en el que participaría el equipo del Estado de Tlaxcala, la AECID, la Delegación de la Unión Europea en el país y cualquier otro organismo que desde la AECID se considere necesario para:

  - Presentar los hallazgos y la hoja de ruta de financiación.

  - Capacitar al personal del CEAS en análisis básico de endeudamiento y búsqueda de financiación internacional.

  - Validar las próximas acciones y responsables locales.

- Entregar materiales del taller (presentación, guía práctica y plantillas de análisis).

7. Coordinación y seguimiento

- Mantener comunicación continua con la AECID y el Estado de Tlaxcala mediante reuniones de seguimiento quincenales.

- Entregar borradores de los productos para revisión intermedia.

- Incorporar comentarios antes de la entrega final.

# 3. Productos entregables

| Producto | Contenido | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1. Resumen ejecutivo del proyecto LCL otorgado al Estado de Tlaxcala (u organización beneficiaria), a partir de los estudios realizados con la subvención recibida y plan de trabajo. | Resumen según modelo facilitado por AECID sede con una extensión aproximada de 10 hojas, que incluya el presupuesto estimado del proyecto LCL para pedir la financiación. Plan de trabajo de la consultoría. | Semana 2 |
| 2. Diagnóstico financiero simplificado | Análisis rápido de la situación fiscal y financiera del Estado de Tlaxcala (ingresos, gastos, deuda, transferencias, límites legales), identificación de brechas y confirmación del alcance. | Semana 3 |
| 3. Mapa de financiadores | Identificación y análisis comparativo de fuentes de financiación relevantes (BID, CAF, BEI, UE, GCF, cooperación bilateral, fondos climáticos, APP, etc.) con sus requisitos, montos, condiciones y contactos. | Semana 6 |
| 4. Matriz de compatibilidad proyecto-fuente-capacidad del CEAS | Evaluación de la adecuación entre los proyectos priorizados, las fuentes disponibles y la capacidad de endeudamiento del Estado de Tlaxcala. Incluirá: Matriz de mapeo comparativo (fuente/tipo/condiciones/montos/elegibilidad/oportunidad). Matriz de compatibilidad proyecto–fuente–capacidad, con criterios objetivos y puntajes. Enfoque de género e inclusión: identificar líneas con incentivos o requisitos de enfoque de género y accesibilidad universal. | Semana 7 |
| 5. Hoja de ruta para la movilización de recursos | Documento estratégico (10-15 páginas) que defina pasos, plazos, responsables y recomendaciones para acceder a las fuentes identificadas, con estrategia de “quick wins” (acciones a 3–6 meses) y “capacidad habilitante” (6–18 meses). | Semana 8 |
| 6. Taller de validación y fortalecimiento de capacidades | Sesión con el equipo del CEAS, AECID y DUE de devolución de resultados (previamente validados) y capacitar sobre análisis de endeudamiento responsable, búsqueda de financiación y preparación de expedientes, incluye la entrega de la presentación utilizada, guía práctica y plantillas de análisis. | Semana 10 |
| 7. Dossier completo final | Que reúne, relaciona e integra todos los entregables | Semana 12 |

Se establecerán reuniones de seguimiento quincenales y validaciones formales de cada producto. Todos los productos deberán ser validados por el Estado de Tlaxcala en primer lugar y posteriormente por AECID (OCE y sede).

# 4. Características del contrato

Tiempo de ejecución

90 días desde la fecha de inicio del contrato el 01/08/2026.

Importe

Importe máximo: 10.000 euros, incluido impuestos.  Todo gasto que implique la ejecución (viajes u otro) irá a cargo del consultor/a

Forma de pago

30 % a la validación del producto 1 y 70% con la validación del producto 7.

El dosier deberá entregarse con una semana de antelación a la finalización del contrato, para su revisión por parte de la AECID sede. Una vez subsanado (en su caso), el dosier será entregado de manera definitiva a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de México y a continuación se realizará el correspondiente pago.

Consideraciones generales

La consultoría no contempla elaboración de modelos financieros complejos ni valoración crediticia formal; el análisis será diagnóstico y orientativo.

Todo el trabajo deberá realizarse en español y con un enfoque práctico, centrado en resultados y aplicabilidad a nivel local.

# 5. Perfil

- Formación en economía, finanzas públicas, desarrollo urbano o cooperación internacional.

- Mínimo 5 años de experiencia en estructuración financiera o búsqueda de financiación para proyectos de inversión pública o urbana en América Latina.

- Conocimiento del ecosistema de financiación internacional y subnacional (BID, CAF, BEI, GCF/GEF, UE/LACIF, etc.).

- Experiencia comprobable con gobiernos locales latinoamericanos.

- Idiomas: español (excelente redacción); inglés deseable.

- Habilidades: elaboración de matrices de elegibilidad, hojas de ruta y facilitación de talleres.

El contratista se compromete a guardar sigilo y confidencialidad sobre el contenido del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

# 6. Contenido, formato y forma de presentación de las propuestas

La propuesta a presentar deberá contener el siguiente contenido mínimo, en un máximo de 20 páginas, en letra Arial, tamaño 11, interlineado sencillo.

1. Comprensión de los TDR y enfoque metodológico.

2. Plan de trabajo detallado y cronograma, con hitos de validación.

3. Resumen del CV del consultor/a o del equipo propuesto, destacando la experiencia solicitada.

4. Una lista de proyectos relevantes, indicando el cliente, el año y una breve descripción de las actividades realizadas.

5. Propuesta económica detallando el importe total en la moneda correspondiente y con los impuestos desglosados.

6. Una declaración responsable conforme al modelo proporcionado en el anexo 1.

Los documentos deberán presentarse, todos en formato PDF, a la dirección electrónica oce.mexico@aecid.es y con copia a susana.sil@aecid.es, indicando en el asunto: 2023Qde00124 AT Financiación Tlaxcala.

El plazo máximo para presentar propuestas es el 30 de junio a las 23.59h de México DF.

# 7. Criterios de evaluación

Evaluación Técnica (80%):

- Calidad y coherencia de la propuesta metodológica y el plan de trabajo (40 puntos).

- Experiencia específica del consultor/a en búsqueda de financiación para proyectos urbanos en América Latina (30 puntos).

- Formación académica y conocimientos del ecosistema de financiación (10 puntos).

Evaluación Económica (20%):

- Se asignará la puntuación máxima a la oferta económica más baja y el resto se calculará de forma proporcional.

- Solo las propuestas que alcancen un mínimo de 65 puntos en la evaluación técnica pasarán a la evaluación económica)

| Sigla | Nombre completo |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CAF | Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (Corporación Andina de Fomento) |
| BEI | Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank) |
| UE | Unión Europea |
| GCF | Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima) |
| AFD | Agence Française de Développement (Agencia Francesa de Desarrollo) |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco de Desarrollo Alemán) |
| APP | Asociación Público-Privada (Public-Private Partnership, PPP) |
| FEDES | Fondo Español para el Desarrollo Sostenible |

ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D. ª ...........................................................................................................

con DNI nº .................................,

en representación de la empresa .........................................................................,

en calidad de (Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.)  ..............................................................................................,

en aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España y al objeto de participar en el contrato menor _____________________________________________________________________

Declara bajo su responsabilidad:

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.

b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.

d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, conforme a lo establecido en los TDR, declara bajo su responsabilidad:

e) Que la información proporcionada en el CV se ajusta a la realidad y se compromete a proporcionar la documentación acreditativa de la experiencia en un plazo de 10 días hábiles desde la firma del contrato.

f) Que exime la AECID de cualquier tipo de responsabilidad en materia de salud o accidente antes los cuales se asume la exclusiva responsabilidad.

Firma y fecha

Las infraestructuras urbanas sostenibles son intervenciones en el entorno construido que trascienden la mera eficiencia técnica para funcionar como catalizadores sistémicos. Su objetivo es transformar el tejido urbano existente para mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, integrando simultáneamente la resiliencia ecosistémica, la equidad social y la identidad cultural.